## Yapılan İşler
Weitnauer v3 — Tamamlanan İşler (Hafta 1–2)
Faz 0 + Faz 1 + Hafta 3 (metrik doğruluğu) + Kullanıcı Yetkilendirme & Yönetim
Hafta | Madde | Yapılan iş | Durum | Doğrulama
Hafta 1 — Doğruluk & temizlik (Faz 0) · 11.5 saat · 🚀 Deploy #1 (canlıda)
Hafta 1 | md19 | Haritada pasif müşteri/dağıtıcı noktaları temizlendi (BYTDURUM=0 filtresi) + resync | ✅ Tamam | 23.873 → 11.942 nokta
Hafta 1 | md33 | Segment ek grup bağlantısı m2m junction yerine direkt bağlantıya çevrildi | ✅ Tamam | junction 0 satır → direkt 15.483 satır
Hafta 1 | md7 | 70cl Hacim formülü düzeltildi; divisor tenant-config e taşındı (wietnauer=1) | ✅ Tamam | 113.976 = 9 × 12.664 doğrulandı
Hafta 1 | — | "Diğer" + dip toplam ortak yardımcısı (foldOther + sumBy) yazıldı | ✅ Tamam | packages/core/src/fold-other.ts
Hafta 1 | md25/31/32/39/40 | Gereksiz panel ve kolonlar kaldırıldı | ✅ Tamam | —
Hafta 1 | md8 | Doğrulama yapıldı | ✅ Tamam | —
Hafta 2 — Rapor yapısı (Faz 1) · 10.5 saat · 🚀 Deploy #2 (bekliyor)
Hafta 2 | md6 | KPI şeridi yeniden dizildi: ilk kart Toplam Hacim (70cl), ikinci Net Ciro | ✅ Tamam | warm OK, hacim+ciro id korundu
Hafta 2 | md17 | Cockpit heatmap Top 6 → Top 8 + Diğer (JOIN+ISNULL bucketing) | ✅ Tamam | 9 sütun doğrulandı
Hafta 2 | md18 | Portföy paneli Top 10 → Top 8 + Diğer (UNION ALL) | ✅ Tamam | 9 satır doğrulandı
Hafta 2 | md29/30/36/37 | Marka ekranı (Portföy / Top SKU / Penetrasyon) Diğer + dip toplam satırı | ✅ Tamam | typecheck temiz, warm OK
Hafta 2 | md13 | Foresight alanlarına anlaşılır Türkçe isimler | ✅ Tamam | —
Hafta 3 — Metrik Doğruluğu (Faz 1) · 4 madde
Hafta 3 | md22 | Yönetim: Top Müşteri analizi → Top Distribütör analizine çevrildi | ✅ Tamam | canlı doğrulandı
Hafta 3 | md23 | Top distribütör tablosuna aktif müşteri sayısı + FKMS/kapsama eklendi | ✅ Tamam | aktif müşteri + FKMS sütunları
Hafta 3 | md26 | Birim TL↔Hacim değişince distribütör cirosu Hacim'e döner | ✅ Tamam | —
Hafta 3 | md41 | Saha: temsilci müşteri kolonu → aktif müşteri sayısı | ✅ Tamam | —
Kullanıcı Yetkilendirme & Yönetim (ek geliştirme) · canlı doğrulandı
Ek | — | Kullanıcı yetkilendirme: hangi kullanıcı hangi ekranı görebilir tanımlanabiliyor | ✅ Tamam | ekran erişimi + navbar filtresi
Ek | — | Distribütör-bazlı veri erişimi: kullanıcı yalnızca Panorama'da yetkili olduğu distribütörleri görür | ✅ Tamam | firat.das 2 dist / ERCYONETICI 21
Ek | — | Yalnızca merkez (BYTTIP=0) kullanıcı erişimi; distribütör hesapları giremez | ✅ Tamam | login/scope/oturum 3 katman
Ek | — | Yönetim paneli: ekran başlık/içerik + kullanıcı yetkileri panelden yönetilir | ✅ Tamam | içerik override + Yetkiler ekranı
Ek | — | Admin yetkisi devredilebilir (yönetici başka kullanıcıya yetki verebilir) | ✅ Tamam | ERCYONETICI + verdikleri
Ek | — | Oturum güvenliği: oturum düştüğünde temiz giriş yönlendirmesi + navbar düzeltmesi | ✅ Tamam | canlı test edildi

## Sprint Planı
Hafta | Tema | Maddeler | Efor (saat) | Deploy / Milestone
Hafta 1 | Doğruluk & temizlik (Faz 0) | md19 harita BYTDURUM · md33 segment direct-link · md7 70cl formül · “Diğer”+dip ortak yardımcı · md25/31/32/39/40 KALDIR · md8 doğrula | 11.5 | 🚀 Deploy #1 — doğruluk + temizlik
Hafta 2 | Rapor yapısı (Faz 1) | md6 KPI Hacim ilk · md17 heatmap Top8+Diğer · md18 portföy Top8+Diğer · md29/30/36/37 marka Diğer+dip · md13 foresight isim | 10.5 | 🚀 Deploy #2 — net raporlar
Hafta 3 | Metrik doğruluğu (Faz 1) | md26 top dist Hacim · md22 Top Dist analizi · md23 FKMS+aktif müşteri · md41 saha aktif müşteri · md12 risk skoru açıklama | 9 | 🚀 Deploy #3 — Faz 0+1 TAMAM ✅
Hafta 4 | Omurga I — Filtre + dönem (Faz 2) | md2 global filtre çubuğu (Bölge·Kanal·Ürün·Dönem) + YoY dinamik · md20 dist Tümü/Aktif/Pasif | 11.5 | (önizleme deploy)
Hafta 5 | Omurga II — Birim TL↔Hacim(70cl) | Birim toggle: wietnauer aç + formül düzelt + tüm V3 ekranlarına yay (md6/16/26/34 bağlı) | 10 | —
Hafta 6 | Omurga III — Reel TL (TÜFE/IAS29) | md3 reel toggle → V3 snapshot’larına uygula (inflation.ts hazır) | 10 | 🚀 Deploy #4 — Omurga tamam (Faz 3 açıldı)
Hafta 7 | Ekran derinliği I — Cockpit/Harita | md16 Ürün Grubu×Dönem · md14 Kanal Mix pie · md15 Müşteri Tipi · md9 harita arama (kod/takip) | 13.5 | —
Hafta 8 | Ekran derinliği II — Satış/Segment/Harita | md11 harita dönem · md24 segment 3 kırılım · md21 satış tarih+birim · md27 nokta hızı · md12/md43 filtreler | 16.5 | 🚀 Deploy #5
Hafta 9 | Ekran derinliği III — İskonto/Excel/Yeni panel | md44 iskonto tarih+dist · md28 marka Excel · md35 segment iskonto · md34 Müşteri Tipi×Marka paneli (yeni) | 19.5 | 🚀 Deploy #6 — ekranlar derinleşti
Hafta 10+ | Altyapı (Faz 4 — ayrı milestone) | md1 refresh buton kaldır · md4 AI yorum Gemini→Claude · md5+md10 admin panel + panel-bazlı yetki (XL, ~2-3 hafta) | 44.5 | 🚀 ayrı milestone
BLOKLU | Stok — veri kaynağı bekliyor | md38 tüm SKU · md42 dist+tarih (stok tabloları Weitnauer’da BOŞ; md39/md40 zaten Hafta 1’de kaldırıldı) | 8 | ⚠ önce veri
| Faz 0–3 toplam (Hafta 1–9) |  | 112 | ~9 hafta yarı-zamanlı / ~5 hafta tam-zamanlı

## Talepler
Madde | Modül | Talep | Kategori | Faz | Öncelik | Efor | Efor (saat~vibe) | Bağımlılık / Not
md19 | Harita | Aktif müşteri denetimi: pasif müşteri/dist haritaya giriyor (fazla nokta) | Hata | Faz 0 | P0 | S | 1.5 | map.ts müşteri SELECT: m.BYTDURUM=0 AND d.BYTDURUM=0 + resync
md33 | Segment | “Tanımlı ek grup yok” — panel boş | Hata | Faz 0 | P0 | S | 1.5 | TBLSBMUSTERIEKGRUPBAGLANTI boş → direct link (TXTEKGRUPKOD)
md7 | Cockpit/Marka | 70cl Hacim formülü yanlış (/9 Pernod formülü) | Hata | Faz 0 | P0 | S | 1.5 | Σ(DBLMIKTAR×DBLLITRE); tenant-parametrik + DB doğrula
md6 | Cockpit | KPI şeridi ilk sıra Hacim (70cl) | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | XS | 0.5 | Dizi sırası; accent eşlemesi
md8 | Cockpit | Harita sabit (scroll yok) | Hata | Faz 1 | P1 | XS | 0.5 | ZATEN YAPILMIŞ — sadece doğrula
md13 | Müşteri kartı | Foresight alanlarına anlaşılır isim/ikon | Yeni İyileştirme | Faz 1 | P1 | XS | 0.5 | Sadece label/ikon değişimi
md17 | Cockpit | Heatmap Top8 + Diğer | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | S | 1.5 | Grup TOP6→8 + Diğer sütun
md18 | Cockpit | Ürün Grubu Portföyü Top8 + Diğer | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | S | 1.5 | TOP10→8 + Diğer (+dip)
md25 | Satış | Distribütör leaderboard KALDIR | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | XS | 0.5 | Panel sil; veri md26 için kalsın
md29 | Marka | Top10 SKU sonrası “Diğer” | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | S | 1.5 | Top10-dışı toplamı + dip
md30 | Marka | Marka penetrasyonu altına “Diğer” | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | S | 1.5 | Gösterilmeyenleri Diğer’de topla
md31 | Marka | 30g/90g/YTD karşılaştırma KALDIR | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | XS | 0.5 | Komponent + core fetcher sil
md32 | Segment | Cirosal segment KALDIR | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | XS | 0.5 | Panel + core sil
md36 | Marka | Marka Portföyü other + dip toplam | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | S | 1.5 | slice→Diğer + dip
md37 | Marka | Top10 penetrasyon other + dip | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | S | 1.5 | slice→Diğer + dip
md39 | Stok | “Yoldaki miktar” KPI + “Yolda” kolonu KALDIR | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | XS | 0.5 | ⚠ Stok tabloları boş (bkz. not)
md40 | Stok | Marka bazında stok riski → tüm markalar | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P1 | XS | 0.5 | slice(0,20) kaldır · ⚠ stok boş
md26 | Satış | Top dist cirosu → birim değişince Hacim | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P2 | S | 1.5 | Detay+TBLURUN join (hacim)
md22 | Yönetim | Top Müşteri analizi → Top Distribütör analizi | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P2 | S | 1.5 | fetchTopDistributors + panel
md23 | Yönetim | Top dist: aktif müşteri sayısı + FKMS | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P2 | S | 1.5 | COUNT(DISTINCT müşteri) + FKMS
md41 | Saha | Temsilci müşteri kolonu → aktif müşteri sayısı | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 1 | P2 | S | 1.5 | Fatura kesen distinct müşteri alt-sorgu
md2 | Omurga | Global filtre çubuğu (Bölge·Kanal·Ürün·Dönem) + YoY dinamik | Yeni İyileştirme | Faz 2 | P2 | L | 10 | Şu an statik/demo; client bar + ~12 fetcher param
md3 | Omurga | Reel TL (IAS29/TÜFE) toggle → V3 ekranlarına | Yeni İyileştirme | Faz 2 | P2 | L | 10 | inflation.ts hazır; her V3 snapshot’a uygula
md-birim | Omurga | Birim TL↔Hacim(70cl) toggle — wietnauer aç + V3’e yay | Yeni İyileştirme | Faz 2 | P2 | L | 10 | md6/16/26/34 bağlı; showInToggle+formül+V3
md-diger | Omurga | “Diğer”+dip toplam ortak yardımcı (SQL rollup+UI) | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 2 | P2 | M | 4 | md16/17/18/29/30/36/37 tek desene bağlar
md20 | Satış | Distribütör Tümü/Aktif/Pasif filtresi | Yeni İyileştirme | Faz 2 | P2 | S | 1.5 | d.BYTDURUM parametreye + global bar
md16 | Cockpit | Ürün Grubu×Dönem: başlık sadeleştir + birim + Top8+Diğer+dip | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 3 | P3 | M | 4 | Omurga birim+Diğer’e bağlı
md9 | Harita | Arama: ünvan + müşteri kodu + takip kodu | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | M | 4 | Sync SELECT’e kod alanları + arama predikatı
md11 | Harita | Üstte dönem filtresi → satış-aktivite penceresini değiştirir | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | M | 4 | has_sales’i dönemden bağımsızlaştır
md12 | Müşteri kartı | Risk skoru nasıl hesaplanıyor göster | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 3 | P3 | S | 1.5 | Karta ağırlık/formül açıklaması
md14 | Cockpit | Kanal Mix: “Son 12 Ay” kaldır → filtre + pie chart | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | M | 4 | Başlık + dönem bağla + pie
md15 | Cockpit | Müşteri Tipi: filtreye bağla (ek gruptan) | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | S | 1.5 | Başlık + dönem bağla
md24 | Segment | 3 kırılım (müşteri grup + ek grup + ek saha) | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 3 | P3 | M | 4 | Gerçek Ek Saha 8 ayrı fetcher
md35 | Segment | Ek grup/nokta bazında harcanan iskonto | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 3 | P3 | S | 1.5 | grup_ciro’ya SUM(DBLISKONTOTUTARI)
md27 | Satış | Nokta başına satış hızı (ciro/aktif nokta) | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | S | 1.5 | Yeni KPI alanı + tile
md21 | Satış | Tarih aralığı + birim filtresi | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | M | 4 | Omurga dönem+birime bağlı
md43 | Risk | Distribütör filtresi | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | S | 1.5 | Snapshot dist listesi + dropdown + api param
md44 | İskonto | Tarih aralığı + distribütör filtresi | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | M | 4 | STOK md42 ile aynı desen
md28 | Marka | Excel dökümü | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | M | 4 | Client buton + export endpoint (xlsx)
md34 | Cockpit | Müşteri Tipi × Marka paneli (Others + Hacim/Ciro toggle) | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | L | 10 | YOK — yeni fetcher + panel + toggle
md38 | Stok | Tüm SKU’lar + pagination | Rapor/Veri Kalitesi | Faz 3 | P3 | M | 4 | ⚠ Stok tabloları boş — önce veri kaynağı
md42 | Stok | Distribütör seçimi + tarih aralığı | Yeni İyileştirme | Faz 3 | P3 | M | 4 | ⚠ Stok tabloları boş
md1 | Sistem | Refresh butonu kaldır → gece 03:00 sync job | Yeni İyileştirme | Faz 4 | P1 | XS | 0.5 | Altyapı bu oturumda yapıldı (refreshAllSnapshots); kalan buton
md4 | Sistem | AI “Bu sabahın yorumu” → Gemini yerine Claude (gece 1 kez) | Yeni İyileştirme | Faz 4 | P4 | M | 4 | komuta.ts generate → Claude sağlayıcı; finance-agent de
md5 | Sistem | Yetkilendirme: admin panel + panel-bazlı görünürlük | Yeni İyileştirme | Faz 4 | P4 | XL | 30 | SIFIRDAN — rol→ekran/panel matrisi + admin UI + şehir scope
md10 | Sistem | Bölge müdürü → yalnız kendi dist/nokta/şehir (panel-scope) | Yeni İyileştirme | Faz 4 | P4 | L | 10 | md5 ile birlikte; veri-scope var, panel-scope yok

## Özet
Kategoriye göre
Kategori | Adet | Efor (saat)
Hata | 4 | 5
Rapor/Veri Kalitesi | 22 | 37
Yeni İyileştirme | 20 | 119
TOPLAM | 46 | 161
Faza göre
Faz | Adet | Efor (saat)
Faz 0 | 3 | 4.5
Faz 1 | 18 | 19
Faz 2 | 5 | 35.5
Faz 3 | 16 | 57.5
Faz 4 | 4 | 44.5
TOPLAM | 46 | 161
Not: Efor = AI-destekli (vibe) tahmin. XS≈0.5s · S≈1.5s · M≈4s · L≈10s · XL≈30s.
⚠ Stok maddeleri (md38/39/40/42): stok tabloları Weitnauer’da BOŞ — önce veri kaynağı netleşmeli.